## Sheet1
일정명 | 시작일 | 소요일 | 마감일
기획 및 화면설계 | 2023-03-10 | 14 | 2023-03-23
기획 보완 | 2023-03-24 | 14 | 2023-04-06
앱 디자인 제작 | 2023-04-07 | 14 | 2023-04-20
메인페이지 제작 | 2023-04-21 | 7 | 2023-04-27
가계부 작성 페이지 제작 | 2023-04-28 | 14 | 2023-05-11
총 지출 내역 페이지 제작 | 2023-05-12 | 14 | 2023-05-25
버그 수정 및 최종 확인 | 2023-05-26 | 11 | 2023-06-05
발표자료 제작 | 2023-06-06 | 7 | 2023-06-12
Formulas:
마감일 = [시작일]+[소요일]-1
시작일 = [마감일, row above]+1